○○學年度○○○○職業學校

高職優質化輔助方案計畫執行成果報告書

封面(請自行附加，並請承辦人、承辦主任、會計主任、校長核章)

目次(請自行編列)

壹、高職優質化輔助方案計畫執行成果彙整

一、各子計畫執行成效一覽表

| 第二子計畫名稱： |
| --- |
| 申請辦理項目 | 對應執行內容(摘要條列) | 自評達成率 | 備註 |
| 1 | 技檢輔導及獎勵。 | 於102學年度下學期辦理電腦軟體、門市服務及國貿業務丙級輔導課程。 | 100% |  |
| 2 | 辦理電腦軟體、門市服務乙級輔導課程並訂定狀勵辦法 | 102年11、12月辦理乙檢課輔，加強學生參檢能力，提升學習成效及技檢合格率。 | 100% |  |
| 3 | 辦理電腦軟體、門市服務、國貿業務丙級輔導課程 | 加強丙級檢定輔導，辦理會計丙級檢定校內模擬考，並擇優公開獎勵。 | 100% |  |
| 4 | 技藝競賽選手集訓並訂定獎勵辦法 | 102年10-12月辦理選手課輔以提升選手參賽實力。 | 100% |  |
| 5 | 實習設備汰舊換新 | 汰換電腦教室電腦主機、螢幕等教學設備。 | 100% |  |
| 6 | 辦理技檢及競賽教學研討會 | 購置門市服務教學耗材供上課及學生練習使用。 | 100% |  |
| 第二子計畫摘要 |
| 1.電腦軟體應用乙級檢定合格人數(含進校)102學年度，計62位通過檢定；電腦軟體應用丙級檢定合格率達73%，進校合格率為85%。 2.全國商科技藝競賽各指導教師自訂訓練教材，強化學生技藝水準，厚植參賽實力，本年度獲得商業簡報金手獎、文書處理、網頁設計優勝。 3.更新電腦教室電腦設備及軟體，提升學生學習動機及成效。 4利用各科教學研究會，由檢定輔導老師及競賽指導老師作經驗分享與傳承，提升教師教學及輔導技巧，提高檢定通過率及全國競賽成績。 5.購置門市服務教學耗材供上課及學生練習使用，提升學習成效及檢定通過率。 |

二、學校申請計畫經費執行狀況一覽表

| 子計畫名稱 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | 技能檢定輔導及設備更新計畫 | 2094.0 | 2027.208 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |
| 經費執行率(b/a %) | 96.81% |

貳、各子計畫成果摘要

第二子畫名稱：技能檢定輔導及設備更新計畫

一、背景分析

本校自96學年度開始招收綜合高中4班，為落實技職學校特色，加強學生技術能力，辦理各項校內競賽並擇優培訓參加全國競賽，且鼓勵學生參加會計事務、電腦軟體應用及門市服務丙級檢定，以提高學生學習動機與成就；另為強化升學及就業競爭力，使學生專精學習，鼓勵參檢乙級檢定並取得證照，然而商業類科乙級檢定取得不易，需利用課餘時間給予輔導，且相關資訊設備軟硬體更迭迅速，所需更新經費龐大。

二、計畫目標

（一）強化學生專業技能，輔導取得國家乙、丙級證照並參加競賽爭取榮譽。

（二）提高學生學習成效、檢定合格率及競賽獲獎率。

三、具體內容（包含預定進度與實際進度）

本計畫具體實施內容包含：

（一）提升學生會計、電腦軟體應用、國貿業務及門市服務實作能力，對於特殊才能學生或未能達到預期能力水準之學生，於課後實施技能增廣與補救教學。

（二）加強學生資訊整合能力，開設電腦軟體應用乙級輔導課程，辦理校內技能檢定模擬考，提升學生學習成效及檢定合格率。

（三）辦理會計丙級檢定模擬考，提高檢定合格率；辦理會計、商業簡報競試，擇優培訓全國賽選手；辦理會計資訊競試，提高學生未來就業競爭力。

（四）輔導國貿科學生參加國際貿易大會考，提升學生專業能力。

（五）全國商科技藝競賽各指導教師自訂訓練教材，強化學生技藝水準，厚植參賽實力。

（六）逐年改善電腦教室軟硬體設備，加強維護管理，減少故障率並加速維修，提升學生學習動機及成效，提高師生使用之滿意度。

（七）辦理教學研討會，藉由教師經驗分享提升教學技巧與成效。

| 計 畫 名 稱 | 102學年度上學期期程 （月份） |
| --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 102-2技能檢定輔導及設備更新計畫 |  |  |  |  |  |

| 計 畫 名 稱 | 102學年度下學期期程 （月份） |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 102-2技能檢定輔導及設備更新計畫 |  |  |  |  |  |  |

註：      表示預計進度         表示實際進度

四、執行情形（包含辦理項目、時程、經費使用及執行內容）

- 辦理項目：

1辦理電腦軟體、門市服務、國貿業務丙級輔導課程

2辦理電腦軟體、門市服務乙級輔導課程

3辦理會計模擬考

4技藝競賽選手訓練

5實習設備汰舊換新

6購置技能檢定物品耗材

- 時程：102年8月至12月、103年1月至7月

- 經費使用：

| 子計畫名稱：102-2技能檢定輔導及設備更新計畫 |
| --- |
| 辦理項目 | 預算金額 (a) | 執行金額 (b) | 備註 |
| 1 | 全國競賽指導費 | 24.0 | 24.0 |  |
| 2 | 電軟乙檢課輔 | 16.0 | 16.0 |  |
| 3 | 技檢及競賽輔導書籍、物品耗材 | 5.0 | 4.111 |  |
| 4 | 門市服務耗材 | 17.0 | 16.493 |  |
| 5 | 全國技競賽租車 | 30.0 | 27.9 |  |
| 6 | 全國競賽獲獎學生 | 15.0 | 15.0 |  |
| 7 | 丙會檢定模擬考(綜高) | 4.5 | 4.5 |  |
| 8 | 乙軟檢定模擬考 | 5.0 | 5.0 |  |
| 9 | 全國競賽指導費 | 24.0 | 24.0 |  |
| 10 | 檢定輔導(含電腦軟體應用丙級、乙級；門市服務丙級、乙級) | 48.0 | 48.0 |  |
| 11 | 國貿專業證照課輔 | 6.0 | 6.0 |  |
| 12 | 門市服務耗材 | 20.0 | 19.984 |  |
| 13 | 門市服務設備維護 | 5.0 | 1.0 |  |
| 14 | 電腦教室用office軟體 | 140.0 | 128.72 |  |
| 15 | 丙會檢定模擬考(職科)、會計競試、會計資訊競試 | 6.0 | 6.0 |  |
| 16 | 商業簡報競試 | 1.5 | 1.5 |  |
| 17 | 電軟、門市乙檢合格獎學金 | 19.0 | 19.0 |  |
| 18 | 取得CEPC專業證照 | 3.0 | 0 |  |
| 19 | 國貿大會考、國貿檢定 | 5.0 | 0 |  |
| 20 | 電腦教室設備汰舊更新、印表機、交換器、軟體授權等 | 1,700.0 | 1,660.0 | 資本門 |
| 總計 | 2094.0 | 2027.208 |  |
| 經費執行率(b/a %) | 96.81% |

- 執行內容(含照片)：

| 校長頒發全國技藝獲獎師生優質化獎金 | 技藝競賽參賽選手比賽合影 |
| --- | --- |
| 電腦軟體應用乙級檢定課業輔導 | 電腦教室設備更新 |
| 會計資訊乙級檢定通過學生 | 校長頒發優質化乙軟通過獎學金 |

五、效益評估

- 量化分析

| 辦理項目 | 辦理成效 |
| --- | --- |
| 電軟丙級合格率 | 73% |
| 會計丙級合格率 | 87% |
| 電腦軟體應用乙級合格人數(含進校) | 62 |
| 技藝競賽得獎人次 | 3人 (商業簡報金手獎、網頁設計、文書處理優勝) |
| 門市服務丙級合格率(含進校) | 76% |
| 門市服務乙級合格人數(進校) | 1 |
| 取得CEPC專業證照人數 | 2 |
| 國貿大會考合格率 | 0 |
| 國貿業務丙級合格率 | 50% |

質性分析

| 預定執行工作內容摘要 | 執行情形 |
| --- | --- |
| 辦理電腦軟體、門市服務、國貿業務丙級輔導課程 辦理電腦軟體、門市服務乙級輔導課程 辦理會計模擬考 技藝競賽選手訓練 實習設備汰舊換新 購置技能檢定物品耗材 | 1.充分運用實習設備，積極輔導學生參加技能檢定，學生參檢意願及技能水準皆有顯著提升。 2.102學年度上、下學期分別辦理綜高、職科會計丙級技能檢定校內模擬考，並擇優獎勵，袪除學生緊張心情並提高學習動機。 3.辦理乙級電腦軟體應用課輔，針對個別差異實施補救及增廣教學，加強學生參檢能力，亦提升學生升學與就業競爭力。 4.進修學校辦理門市服務乙、丙級檢定課輔，加強學生參檢能力並提升未來就業競爭力。 5.全國商科技藝競賽參賽獲獎，有效提升學生技能水準並激勵學生參賽意願。 6.利用各科教學研究會，由檢定輔導老師及競賽指導老師作經驗分享與傳承，協助教師提升教學及輔導技巧。 7.更新電腦教室電腦設備及軟體，提升學生學習動機及成效。 8.購置門市服務教學耗材供上課及學生練習使用，提升學習成效及檢定通過率。 |

- 自評執行成效
1.電腦軟體應用乙級檢定合格人數(含進校)102學年度，計62位通過檢定。

2.電腦軟體應用丙級檢定日校合格率達73%，進校合格率為85%。

3.全國商科技藝競賽各指導教師自訂訓練教材，強化學生技藝水準，厚植參賽實力，

本年度獲得商業簡報金手獎及文書處理、網頁設計優勝。

六、檢討與建議

- 對本項子計畫執行成效之檢討與建議。

- 針對學生個別差異進行檢定課輔，提高檢定通過人數，本學年電腦軟體應用乙檢合格人數高達62人。

- 往年門市服務課程輔導多利用週六課輔進行，102學年度起教育部規定學校不能上週六課輔，學生訓練課程時數不足，使門市服務檢定通過率不如預期。

- 本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

在學校經費短缺的情況下，優質化輔助方案能提供學校設備汰換經費、提供各檢定輔導費及獎勵金，對學校及學生具實質助益，並有效提升辦學績效。